## Планировщик проекта
Планировщик проекта
Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы. |  |  |  |  | Рассматриваемый период: | 30 |  |  | Длительность (план.) | [5 empty] | Начало (факт.) |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  | Фактически (внепланово) | [7 empty] | % выполнения (внепланово)
Этап | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Анализ требований | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: ПЕРИОДЫ 1
Разработка технического задания ИС | 2 | 5 | 2 | 1 | 25% | bar: ПЕРИОДЫ 1
Разработка обучающей документации | 3 | 8 | 3 | 1 | 0%
Создание репозитория проекта | 4 | 3 | 4 | 1 | 0%
Наполнение репозитория простыми схемами зданий | 5 | 3 | 5 | 1 | 0%
Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к ИС | 5 | 4 | 5 | 1 | 0%
Организация мониторинга процесса внедрения. | 8 | 2 | 8 | 1 | 0%
Внедрение и настройка ИС | 9 | 2 | 9 | 1 | 0%
Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы | 9 | 6 | 9 | 1 | 0%
Опытная эксплуатация | 9 | 6 | 9 | 1 | 0%
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения. Устранение замечаний | 11 | 4 | 11 | 1 | 0%
Ввод системы в эксплуатацию | 13 | 2 | 13 | 1 | 0%